Форма

оперативного (годового) отчета о реализации мероприятий муниципальной программы

Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области «Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения на 2025-2027 годы» за  1 квартал 2025 год

| Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента, мероприятия | Объем финансирования на 2025год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. Гражданская оборона на территории Синявинского городского поселения | 267,960 | 44,660 | 44,660 |
| 1.1 Развитие местной системы оповещения: | 267,960 | 44,660 | 44,660 |
| - обслуживание системы оповещения | 267,960 | 44,660 | 44,660 |
| 2. Обеспечение пожарной безопасности | 1280,686 | 18,000 | 18,000 |
| 2.1 Организация и осуществление мероприятий в области пожарной безопасности: | 1280,686 | 18,000 | 18,000 |
| - устройство и обновление минерализованных полос | 300,000 | 0,000 | 0,000 |
| -обеспечение функционирования компонентов СПИ «ЦАСПИ» в здании общежития | 113,208 | 18,000 | 18,000 |
| -ремонт пожарных гидрантов | 221,108 | 0,000 | 0,000 |
| -обслуживание пожарных гидрантов | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| - монтаж СПС и СОУЭ в помещениях блока Г | 546,370 | 0,000 | 0,000 |
| 3. Защита населения и территорий от последствий ЧС природного и техногенного характера на территории Синявинского городского поселения | 949,633 | 198,520 | 198,520 |
| 3.1 Организация и осуществление мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС: | 949,633 | 198,520 | 198,520 |
| - создание резервов финансовых и материальных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 105,000 | 0,000 | 0,000 |
| - осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС (создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб) | 50,554 | 0,000 | 0,000 |
| - Осуществление части полномочий по созданию ЕДДС | 794,079 | 198,520 | 198,520 |
| 4. Антитеррористическая и общественная безопасность, профилактика правонарушений на территории Синявинского городского поселения | 112,000 | 1,000 | 1,000 |
| 4.1 Обслуживание системы видеонаблюдения на территории Синявинского городского поселения: | 112,000 | 1,000 | 1,000 |
| - обслуживание системы видеонаблюдения | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| - предоставление доступа в сети интернет по сети подвижной связи | 12,000 | 1,000 | 1,000 |

Ответственный  исполнитель __________________ О.В. Тимофеева                              Руководитель _____________________ Е.В. Хоменок