Форма

оперативного (годового) отчета о реализации мероприятий муниципальной программы

Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области «Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения на 2024-2026 годы» за январь  – июнь  2024 года

| Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента, мероприятия | Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. Гражданская оборона на территории Синявинского городского поселения | 347,124 | 111,650 | 111,650 |
| 1.1 Развитие местной системы оповещения: | 267,960 | 111,650 | 111,650 |
| - обслуживание системы оповещения | 267,960 | 111,650 | 111,650 |
| - подключение систем оповещения к электрическим сетям | 68,736 | 0,000 | 0,000 |
| -покупка табличек по ГО | 10,428 | 0,000 | 0,000 |
| 2. Обеспечение пожарной безопасности | 686,286 | 432,968 | 432,968 |
| 2.1 Организация и осуществление мероприятий в области пожарной безопасности: | 686,286 | 432,968 | 432,968 |
| - устройство и обновление минерализованных полос | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| - составление сметы | 1,500 | 0,000 | 0,000 |
| - поставка ППКОП-ПОО «НОВОЛЕТ» | 55,100 | 55,100 | 55,100 |
| - подключение к СПИ «ЦАСПИ» в здании общежития | 24,600 | 24,600 | 24,600 |
| -обеспечение функционирования компонентов СПИ «ЦАСПИ» в здании общежития | 96,000 | 0,000 | 0,000 |
| -ремонт пожарных гидрантов | 110,555 | 0,000 | 0,000 |
| -обслуживание пожарных гидрантов | 86,500 | 42,000 | 42,000 |
| - покупка табличек и знаков ПБ | 12,031 | 11,268 | 11,268 |
| 3. Защита населения и территорий от последствий ЧС природного и техногенного характера на территории Синявинского городского поселения | 182,550 | 40,950 | 40,950 |
| 3.1 Организация и осуществление мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС: | 182,550 | 40,950 | 40,950 |
| - создание резервов финансовых и материальных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 105,000 | 0,000 | 0,000 |
| - проведение мероприятий по уничтожению кровососущих насекомых | 40,950 | 40,950 | 40,950 |
| - осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС (создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб) | 36,600 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Антитеррористическая и общественная безопасность, профилактика правонарушений на территории Синявинского городского поселения | 188,332 | 30,332 | 30,332 |
| 4.1 Обслуживание системы видеонаблюдения на территории Синявинского городского поселения: | 188,332 | 30,332 | 30,332 |
| - обслуживание системы видеонаблюдения | 162,000 | 4,000 | 4,000 |
| -покупка табличек по безопасности на водных объектах | 26,332 | 26,332 | 26,332 |

Ответственный  исполнитель __________________ О.В. Тимофеева                              Руководитель _____________________ Е.В. Хоменок