Форма

оперативного (годового) отчета о реализации мероприятий муниципальной программы

Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области «Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения на 2022-2024 годы» за апрель-июнь 2022года

| Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента, мероприятия | Объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. Гражданская оборона на территории Синявинского городского поселения | 1 604,2 | 1 508,2 | 1 508,2 |
| 1.1 Развитие местной системы оповещения: | 1 604,2 | 1 508,2 | 1 508,2 |
| - постановка, установка и пуско-наладка оборудования системы оповещения | 1 508,2 | 1 508,2 | 1 508,2 |
| - обслуживание системы оповещения | 96,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Обеспечение пожарной безопасности | 1 245,3 | 173,0 | 173,0 |
| 2.1 Организация и осуществление мероприятий в области пожарной безопасности: | 1 245,3 | 173,0 | 173,0 |
| - устройство и обновление минерализованных полос | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| - очистка пожарного водоема | 207,0 | 0,0 | 0,0 |
| - поддержание пожарных водоемов в состоянии постоянной готовности, включая составление смет на выполнение работ | 406,0 | 165,4 | 165,4 |
| -замена и установка пожарного выхода в здании общежития | 305,6 | 0,0 | 0,0 |
| - покупка спецодежды для пожарной дружины | 26,7 | 7,6 | 7,6 |
| 3. Защита населения и территорий от последствий ЧС природного и техногенного характера на территории Синявинского городского поселения | 210,1 | 19,4 | 19,4 |
| 3.1 Организация и осуществление мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС: | 175,0 | 15,1 | 15,1 |
| - создание резервов финансовых и материальных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 105,0 | 0,0 | 0,0 |
| - проведение мероприятий по уничтожению кровососущих насекомых | 70,0 | 15,1 | 15,1 |
| 3.2 Осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО ЧС (создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб) | 35,1 | 4,3 | 4,3 |
| 4. Антитеррористическая и общественная безопасность, профилактика правонарушений на территории Синявинского городского поселения | 110,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 Обслуживание системы видеонаблюдения на территории Синявинского городского поселения: | 110,0 | 0,0 | 0,0 |
| - обслуживание системы видеонаблюдения | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| -покупка камер для видеонаблюдения | 40,0 | 0,0 | 0,0 |

Ответственный  исполнитель __________________Никитина Ж.В.                             Руководитель _____________________          Хоменок Е.В.