Отчет

о выполнении муниципальной программы

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

«Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы» за 3 квартал 2021 года

| Наименование мероприятий программы (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2021 год (тыс.руб) | выполнено (тыс.руб) | профинансировано (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности | 856,0 | 506,0 | 506,0 |
| 1.1. Устройство и обновление минерализованных полос | 300,0 | 243,0 | 243,0 |
| 1.2. Очистка пожарного водоема | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. поддержание пожарных водоемов в состоянии постоянной готовности, включая составление смет на выполнение работ | 406,0 | 263,0 | 263,0 |
| Задача 2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 239,9 | 35,3 | 35,3 |
| 2.1.создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 105,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.Осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС (создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб) | 34,9 | 5,8 | 5,8 |
| 2.3. Проведение мероприятий по уничтожению кровососущих насекомых | 100,0 | 29,5 | 29,5 |
| Задача 3. Антитеррористическая и общественная безопасность, профилактика правонарушений | 227,2 | 38,0 | 38,0 |
| 3.1.Обслуживание системы видеонаблюдения | 40,0 | 8,0 | 8,0 |
| 3.2. Установка информационных щитов | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 3.3.Обслуживание системы оповещения | 157,2 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | 1323,1 | 579,3 | 579,3 |
| В т.ч.по источникам финансирования |  |  |  |
| Средства бюджета населения | 1323,1 | 579,3 | 579,3 |

Глава администрации Синявинского городского поселения  ________________________________Е.В.Хоменок